УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ТИСУЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПРИКАЗ

02.07.2012. 					№ 357

Об организационном обеспечении

внедрения электронного обучения,

дистанционных технологий

в общеобразовательных учреждениях

Тисульского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. N 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» и в целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Тисульского района  на 2012 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать внедрение электронного обучения, дистанционных технологий в следующих общеобразовательных учреждениях района:

МАОУ Тисульская СОШ №1 (базовая школа);

МБОУ Белогорская СОШ,

МБОУ Комсомольская СОШ,

МБОУ Урюпинская СОШ,

МБОУ Куликовская ООШ,

МБОУ Тамбарская ООШ

- Определить модель организации электронного, дистанционного обучения - «Обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с использованием электронных, дистанционных технологий».

- Создать рабочую группу по внедрению электронного обучения, дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Тисульского муниципального района:

Н.Н. Рундау, заместитель начальника УО (руководитель группы);

О.В. Городилова, директор МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»;

С.В. Тихомиров, гл. специалист УО;

А.А. Бек, методист  МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»;

И.А. Цап, зам. начальника МБУ ЦБСО «Тисульского района»

- Утвердить план действий по внедрению электронного обучения, дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях  (прилагается).

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования (Н.Н. Рундау)

Начальник управления образования 				Л.П. Савина

Приложение

к приказу УО от «02»июля 2012 г. №_357_

План действий

по внедрению электронного обучения, дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Тисульского муниципального района

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| На уровне управления образования |
| 1 | Разработка примерного Положения об электронном, дистанционном обучении в общеобразовательном учреждении | август 2012 года | Городилова О.В., директор МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 2 | Подготовка рекомендаций по внесению изменений и дополнений в Положения об оплате труда работников общеобразовательных учреждений | сентябрь 2012 года | Цап И.А., зам. начальника «МБУ ЦБСО Тисульского района» |
| 3 | Разработка и проведение цикла обучающих семинаров для руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения электронного, дистанционного обучения | 2012-2013 учебный год | Рундау Н.Н., зам. начальника УО, Городилова О.В., директор МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 4 | Информационная поддержка внедрения электронного, дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях (СМИ, Интерет-ресурсы) | постоянно в течение учебного года | Городилова О.В., директор МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в муниципальные задания общеобразовательных учреждений | сентябрь 2012 года | Рундау Н.Н., зам. начальника УО; Цап И.А., зам. начальника «МБУ ЦБСО Тисульского района» |
| На уровне общеобразовательных учреждений |
|  | Подготовка приказа о назначении ответственного за введение электронного, дистанционного обучения и создание рабочей группы по введению электронного, дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях | август 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Подготовка помещений для установки оборудования | июль 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Приемка и установка оборудования. Постановка на бухгалтерский учет. | август-сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в Уставы учреждений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ | август-сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Разработка Положения об электронном, дистанционном обучении в общеобразовательном учреждении и других сопутствующих локальных актов | август 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Определение перечня предметов, состав педагогических работников для внедрения электронного, дистанционного обучения | сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Разработка учебного плана электронного, дистанционного обучения | сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников (зам. директора по УВР, учитель предметник и др.) | сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Разработка и подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам работников | сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в Положения об оплате труда общеобразовательных учреждений | сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Повышение квалификации педагогов и заместителей директоров по УВР, осуществляющих электронное, дистанционное обучение детей | в течение учебного года | Руководители ОУ |
|  | Создание страницы на Интернет-сайтах школ по вопросам внедрения электронного, дистанционного обучения | сентябрь 2012 года | Руководители ОУ |
|  | Информирование родительской общественности о внедрении электронного, дистанционного обучения | постоянно в течение учебного года | Руководители ОУ |